## Introdução
SICRM – BASE DE CLIENTES
Template V1.0
Introdução
1. Objetivo Este “Roteiro de Testes” é o documento que deve ser utilizado para realização dos testes e validação das funcionalidades construídas para o Marco 1 do projeto SIAAF, visando o ateste do ambiente pela CAIXA. 2. Escopo dos Testes Serão considerados para este roteiro os Testes funcionais e não-funcionais das entregas previstas para o Marco 1. As evidências dos testes deverão ser inseridas no documento Anexo I a este Roteiro. 3. Não escopo dos Testes Não é uma obrigatoriedade para realização dos testes o uso de dados reais, podendo o Consórcio utilizar dados fictícios para fins de validação do funcionamento correto das funcionalidades. 4. Critério de Aceitação Considera-se como ACEITO a realização de todos os Cenários de Testes, com obtenção apenas dos Resultados "Aprovado" ou "Erro não Crítico". 5. Pré-Requisito Geral O responsável pela realização dos testes deverá ter permissão de acesso em todos os ambientes que serão objetos dos testes, bem como o acesso em todas as interfaces da plataforma SAS.
ROTEIRO DE TESTES
Introdução

## Caderno de Testes SIRIC
0
[5 empty] | RTC: | ? | Qtd. Cenários de Testes: | 9 |  |  |  | Classificação | Resultado dos Testes
[5 empty] | Responsável pela Execução dos Testes: | ? |  | DES |  | TQS |  | 0 | Erro Crítico (Impeditivo)
[5 empty] | Data da Execução dos Testes: | ? | Qtd. Testes Executados: | 0 | Qtd. Re-Testes Executados: | 0 |  | 1 | Erro não Crítico
[5 empty] | Área do Responsável: | SICRM | Qtd. Testes Validados: | 0 | Qtd. Re-Testes Validados: | 0 |  | 2 | Aprovado
[5 empty] | Ambiente: | DES | Qtd. Testes com Erros Impeditivos: | 0 | Qtd. Re-Testes com Erros Impeditivos: | 0
| ID | Solução | Processo | Módulo | Função | Cenário de Teste | Passos para Execução | Resultado Esperado |  |  | Evidências | DES | TQS | Observações
| 1 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | Quantidade de arquivos carregados do BLOB para o DATABRICKS | Executar os cmds 1-14 | Sete arquivos carregados |  |  | 1
| 2 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | Executar o cmd de testes automatizados | executar o cmd 15 | Execuitar os testes automatizados |  |  | 2
| 3 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | Executar os testes automatizados | executar os cmds 29, 32, 35, 38, 40, 51. | Os resultados esperados devem constar como "true". |  |  | 3
| 4 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | chave composta tabela rictb004 | Executar os cmds 25-27 | A chave composta não pode ser duplicada |  |  | 4
| 5 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | chave composta tabela icotbo10 | Executar os cmds 28-30 | A chave composta não pode ser duplicada |  |  | 5
| 6 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | chave NU_AVALIACAO_TOMADOR_PF | Executar os cmds 31-33 | A chave NU_AVALIACAO_TOMADOR_PF não pode ser duplicada |  |  | 6
| 7 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | Quantidade de registros ativos | Executar os cmds 35-38 | Quantidade de registros após a implementação das regras de negócio |  |  | 7
| 8 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | Etapa adicionar o campo NU_CLIENTE | Executar os cmds 40-43 | Não existir código de NU_CLIENTE duplicado |  |  | 8
| 9 | Azure Data Bricks | Batch | Cadastro | Control-M / Execução de Scripts | Etapa carga de dados no destino | Executar os cmds 47-51 | Carga realizada com sucesso. |  |  | 9
| 1 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_D001 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIOCR na Tabela AAF.AAFTIO08_ABRANGENCIA_GGRFA do SIOCR do BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 2 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T001 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIO07_CALENDARIO_FERIADO do BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 3 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T002 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIO10_PRODUTO BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 4 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T003 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIO03_BANCO_AGENCIA do BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 5 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T004 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIO09_EMPREGADO do BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 6 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T005 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIO04_CORRESPONDENTE_BNCRO do BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 7 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T006 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAFTIO05_LOTERICO BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 8 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Info_Unid_Banc_Full_T007 no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIO06_UNIDADE do BD Data Enrichment | Arquivo SIICO carregado com sucesso no BD Data Enrichment
| 9 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Tabela Enriquecimento / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Enrqo_Unidade no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIE04_ENRQO_UNIDADE do BD Data Enrichment | Tabela de Enriquecimento atualizada com sucesso
| 10 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Tabela Enriquecimento / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Enrqo_Loterico no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIE06_ENRQO_LOTERICO do BD Data Enrichment | Tabela de Enriquecimento atualizada com sucesso
| 11 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Tabela Enriquecimento / Carga | Realizar a carga dos dados do arquivo SIAAF_ETL_Insert_SIICO_Enrqo_Corresp_Bancario no BD Data Enrichment | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela AAF.AAFTIE01_ENRQO_CB do BD Data Enrichment | Tabela de Enriquecimento atualizada com sucesso
| 12 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / Tabela Enriquecimento / Carga | Realizar a carga dos dados dos arquivos SIICO na Tabela de Enriquecimento | 1. Realizar o INSERT, UPDATE ou DELETE de dados do SIICO na Tabela de Enriquecimento do BD Data Enrichment | Tabela de Enriquecimento atualizada com sucesso
| 13 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | Tabela de Controle de carga / Carga | Realizar a carga na tabela de controle de carga. | 1. Configurar o job para INSERT de dados na Tabela do Controle de carga | Tabela de Controle de Carga atualizada com sucesso
| 14 | SAS V9 (SDI) | Batch | SDI | SIICO / STAGE | Mover arquivos da stage de entrada para stage processados após execução de sucesso do JOB SIAAF_ETL_ZIP_Arquivos_Stage. | Executar o job no Control-M com sucesso. | 1. Stage entrada vazia. 2. Stage processados com arquivos do dia.
ROTEIRO DE TESTES
Caderno de Testes

## Evidências
ID | Imagens
1 |  | 1
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6 |  | 6
7 |  | 7
8 |  | 8
9 |  | 9

## Glossário
Classificação | Resultado dos Testes | Descrição
0 | Erro Crítico (Impeditivo) | Erro, segundo o cenário de teste respectivo, que impede o funcionamento de alguma funcionalidade prevista no escopo da Etapa 1.
1 | Erro não Crítico | Erro, segundo o cenário de testes respectivo, que não impede o funcionamento de determinada funcionalidade prevista no escopo da Etapa 1 ou da correção objetivada, podendo ser tratado em etapa posterior no projeto, em produção assistida ou em regime de produção ON-GOING.
2 | Aprovado | Representa o resultado do teste eficaz do cenário de teste respectivo.
ROTEIRO DE TESTES
Glossário